
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027 годы)
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Клинцовская городская администрация.
Отчетный год :2025.
        Перечень подпрограмм: 
        Подпрограмма 1: «Выполнение функций Клинцовской городской администрации» (2022-2027 годы);
        Подпрограмма 2:«Обеспечение деятельности  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (2022-2027 годы);
        Подпрограмма 3:«Содействие реализации полномочий в сфере защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций» (2022-2027 годы)
       Подпрограмма 4:«Обеспечеение деятельности МБУ города Клинцы «Благоустройство» (2022-2027 годы)
        Цели  и задачи муниципальной программы:
1.Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области».
1.1.Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» 
1.2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе «город Клинцы Брянской области».
1.3. Организация и осуществление мероприятий по  защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны.
1.4. Обеспечение надлежащего уровня благоустройства и озеленения городского округа «город Клинцы» Брянской области», благоустройство и озеленение территории Клинцовского городского лесничества, оказание услуг по погребению умерших граждан, развитие и улучшение улично-дорожной инфраструктуры, содержание детского и спортивного оборудования, расположенного на общественных территориях, повышение комфортности проживания граждан».
Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2025 году, составил 401 626 356,45  рублей. Кассовый расход сложился в сумме 389 856 601,09


Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
В рамках реализации программы планируется осуществление ряда мероприятий:
- финансовое обеспечение деятельности Главы Клинцовской городской администрации.
 - материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Клинцовской городской администрации.
- мероприятия в области организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении.
- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Клинцовской городской администрации. 
- мероприятия в сфере дорожного хозяйства.
- мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
- проведение мероприятий для детей и молодежи.
- мероприятия в области социальной политики (дополнительное пенсионное обеспечение).
 - мероприятия в области физической культуры и спорта.
Итоги выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм):
Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:
        Подпрограмма 1 «Выполнение функций Клинцовской городской администрации» (2022-2027 годы –план 347 039 873,54 Кассовый расход сложился в сумме 336 161 400,06– 96,87%..
Целью реализации подпрограммы является совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области». 
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление ряда мероприятий:
1.1.Субвенция на установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортоми городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
1.2.Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
1.3.Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий)
1.4.Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)
1.5. Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
1.6.Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области
 1.7.Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
1.8.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)
1.9.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (обучение будущих опекунов)
1.10.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям)
1.11.Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
1.12.Приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта
1.13.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1.14.Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
1.15.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
1.16.Организация и проведение выборов и референдумов
1.17.Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.18.Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации
1.19. Организации дополнительного образования
1.20. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
1.21.Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в организациях дополнительного образования
1.22.Библиотеки
1.23.Обеспечение деятельности библиотек
1.24.Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в библиотеках
1.25.Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы
1.26. Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры
1.27.Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в дворцах и домах культуры
1.28.Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
1.29.Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
1.30.Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
1.31.Организация и обеспечение освещения улиц
1.32. Озеленение территории
1.33.Организация и содержание мест захоранения (кладбищ)
1.34.Мероприятия по благоустройству
1.35.Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
1.36.Содержание городских лесов
1.37.Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса
1.38.Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса
1.39.Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса
1.40.Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса
1.41.Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса
1.42.Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хазяйства
1.43.Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда
1.44.Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
1.45. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
1.46.Мероприятия по развитию образования
1.47.Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью
1.48.Мероприятия по развитию культуры
1.49.Мероприятия по охране труда и популяризации культурного наследия
1.50.Мероприятия по улучшению условий охраны труда
1.51.Мероприятия по улучшению условий охраны труда
1.52.Мероприятия по улучшению условий охраны труда
1.53. Мероприятия по улучшению условий охраны труда
1.54. Мероприятия по улучшению условий охраны труда
1.55.Мероприятия по улучшению условий охраны труда
1.56.Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
1.57.Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования
1.58.Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергоснабжения
1.59.Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета
1.60.Мероприятия  в сфере охраны окружающей среды
1.61.Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства
1.62.Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"
1.63.Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"
1.64.Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"
1.65.Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений
1.66.Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений
1.67.Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений
1.68.Проведение комплексных кадастровых работ
1.69.Проведение комплексных кадастровых работ
1.70.Проведение комплексных кадастровых работ
1.71.Реализация  мероприятий по поддержке одаренных детей и молодежи
1.72.Реализация  мероприятий по поддержке одаренных детей и молодежи
1.73.Реализация инициативных проектов  (2023г.-"Никто не забыт! Ничто не забыто!". Благоустройство братской могилы 2000 мирных жителей Брянская область г. Клинцы, ул. Ногина),(2024г-"Мы помним! Мы гордимся "Благоустройство захоронений на братском кладбище Советских воинов Брянской области г.Клинцы"
1.74.Реализация инициативных проектов  (2023г.-"Никто не забыт! Ничто не забыто!". Благоустройство братской могилы 2000 мирных жителей Брянская область г. Клинцы, ул. Ногина),(2024г-"Мы помним !Мы гордимся "Благоустройство захоронений на братском кладбище Советских воинов Брянской области г.Клинцы"
1.75.Реализация инициативных проектов  (2023г.-"Никто не забыт! Ничто не забыто!". Благоустройство братской могилы 2000 мирных жителей Брянская область г. Клинцы, ул. Ногина),(2024г-"Мы помним !Мы гордимся "Благоустройство захоронений на братском кладбище Советских воинов Брянской области г.Клинцы"
1.76.Реализация инициативных проектов("Благоустройство на Братском кладбище советских воинов, Брянская область г.Клинцы ул.Гоголя (II этап))
1.77.Реализация инициативных проектов("Благоустройство на Братском кладбище советских воинов, Брянская область г.Клинцы ул.Гоголя (II этап))
1.78.Реализация инициативных проектов("Благоустройство на Братском кладбище советских воинов, Брянская область г.Клинцы ул.Гоголя (II этап))
1.79.Государственная поддержка отрасли культуры 
1.80.Государственная поддержка отрасли культуры 
1.81.Государственная поддержка отрасли культуры 
1.82.Поддержка развития лыжного спорта в Брянской области
1.83.Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи
1.84 Гранты муниципальным районам(городским округам)  Подпрограмма 2 ««Обеспечение деятельности  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (2022-2027 годы) 
Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2025 году, составил 13 077 878,59  рублей. Кассовый расход сложился в сумме 13 076 662,84. – 99,99%.
         Целью реализации подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе «город Клинцы Брянской области». 
 В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление ряда мероприятий:
2.1. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
2.2. Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг
         Подпрограмма 3.«Содействие реализации полномочий в сфере защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций» (2022-2027 годы) 
Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2025 году, составил 28 519 336,47  рублей. Кассовый расход сложился в сумме 28 378 592,11. – 99,51%.
        Целью реализации подпрограммы является организация и осуществление мероприятий по  защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление ряда мероприятий: 
3.1. Мероприятия в сфере пожарной безопасности
3.2. Единые дежурно-диспетчерские службы
3.3.Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны
3.4. Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций
           Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности  МБУ города Клинцы  «Благоустройство»)
Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2025 году, составил 12 989 267,85  рублей. Кассовый расход сложился в сумме 12 239 946,08. – 94.23%.
        Целью подпрограммы является обеспечение надлежащего уровня благоустройства и озеленения городского округа «город Клинцы» Брянской области», благоустройство и озеленение территории Клинцовского городского лесничества, оказание услуг по погребению умерших граждан, развитие и улучшение улично-дорожной инфраструктуры, содержание детского и спортивного оборудования, расположенного на общественных территориях, повышение комфортности проживания граждан.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление ряда мероприятий: 
Учреждение, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно - коммунального хозяйства.
        Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу:
постановление Клинцовской городской администрации от 06.02.2025 «№229 «О внесении  изменений  в Муниципальную программу «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027), утвержденную постановлением Клинцовской городской     администрации от  07.11.2022  № 1949»;
постановление Клинцовской городской администрации от 31.03.2025 №460 «О внесении  изменений  в Муниципальную программу «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027), утвержденную постановлением Клинцовской городской     администрации от   07.11.2022  № 1949»;
постановление Клинцовской городской администрации от 11.06.2025 №930 «О внесении  изменений  в Муниципальную программу «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027), утвержденную постановлением Клинцовской городской     администрации от    07.11.2022  № 1949»;
постановление Клинцовской городской администрации от 17.07.2025 №1211 «О внесении  изменений  в Муниципальную программу «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-20227), утвержденную постановлением Клинцовской городской     администрации от   07.11.2022  № 1949»;
постановление Клинцовской городской администрации от  17.10.2025 №1672  «О внесении  изменений  в Муниципальную программу «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027), утвержденную постановлением Клинцовской городской     администрации от   07.11.2022  № 1949»;
постановление Клинцовской городской администрации от  29.12.2025  №2264  «Об утверждении  Муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2022-2027», утвержденную постановлением Клинцовской городской     администрации от   07.11.2022  № 1949»; 
постановление Клинцовской городской администрации от  29.12.2025  №2268  «Об утверждении  Муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» .
Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением Клинцовской городской администрации от 26.05.2022 №892 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа «город Клинцы Брянской области».
Расчет эффективности муниципальной программы:
-коэффициент достижения показателей (индикатора) (Kj):
1. Kj1=1/1=1;
2. Kj2=1/1=1;
        3. Kj3=39/ 100=0,39;
        4. Kj4=100/100=1;
5. Kj5=52/63=0,83;
6. Kj6=1/1=1;
7. Kj7=8/8=1;
8. Kj8=100/100=1;
        9. Kj9=10/8=1,25;
       10. Kj10=205/200=1,025;
       11. Kj11=100/100=1;
       12. Kj12=0/0=1;
       13. Kj13=0/1=0;
       14. Kj14=100/99=1,01; 
       15. Kj15=100/99=1,01;
        16. Kj16=0/0=1;
        17. Kj17= 100/ 100=1,
18. Kj18= не менее 95/ 100=1,
19. Kj19=100/100=1;
20. Kj20=1/1=1;
21. Kj21=1/0=0;
        22. Kj22=1000/нет=0;
       23. Kj23=1/0=0;
       24. Kj24=1/0=0;
       25. Kj25=99/0=0;
       26. Kj26=100/0=0;
       27. Kj27=100/0=0;
       28. Kj28=100/0=0;
       29. Kj29=0/1=0;
       30. Kj30=100/100=1;
       31. Kj31=100/99=0,99;
       32. Kj32=100/0=0;
       33. Kj33=66/65=1,02;
       34. Kj34=1/ 1=1;
       35. Kj35=0/0=1;
       36. Kj36=1/0=0;
       37. Kj37=1/1=1;
       38. Kj38=0/0=1;
       39. Kj39=0/0=1;
       40. Kj40=0/0=1;
       41. Kj41=0/1=0;
       42. Kj42=100/0=0;
       43. Kj43=0/0=1;
       44. Kj44=1/1=1;
       45. Kj45=0/0=1;
       46. Kj46=0/0=1;
       47. Kj47=100/100=1;
       48. Kj48=365/365=1
       49. Kj49=10/10=1;
       50. Kj50=100/100=1;
       
      -коэффициент достижения показателей (индикатора) муниципальной программы (Кmj):
       Кmj =( (1+1+0,39+1+0,83+1+1+1+1,25+1+1+ 0+1,01+1,01+1+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0,99+0+1,02+1+1+0+1+1+1+1+0+10+1+1+1+1+1+1+1+1)/50)= 35,525/50=0,7105;
      -коэффициент эффективности муниципальной программы (Komi):
       Komi = 1/ (389 856 601,09/401 626 356,45) 1/0,97=0,97
      -оценка эффективности муниципальной программы (R):
[bookmark: _GoBack]       R = (35,525/50*0,5) + (0,97*0,4) +(1*0,06) = 0,358+0,39+0,06=0,82
Эффективность муниципальной программы (подпрограмм)  признается плановой, реализация признана эффективной.

Главный бухгалтер                                               Павленко Л.И.

Исп. Кравченко А.Г. 


